（承認申請用）

令和４年度～令和８年度　社会福祉法人正和会　社会福祉充実計画

**１．基本的事項**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人名 | 社会福祉法人　正和会 | 法人番号 | ２０００－０５－００７１２６ |
| 法人代表者氏名 | 吉田 万里 |
| 法人の主たる所在地 | 岐阜県加茂郡八百津町和知９４０番地５ |
| 連絡先 | （０５７４）４２－０００５　　障害者支援施設　しおなみ苑 |
| 地域住民その他の関係者への意見聴取年月日 | なし |
| 公認会計士、税理士等の意見聴取年月日 | 令和４年　６月１０日 |
| 評議員会の承認年月日 | 令和４年　６月２９日 |
| 会計年度別の社会福祉充実残額の推移（単位：千円） | 残額総額（令和3年度末現在） | １か年度目（令和4年度末現在） | ２か年度目（令和5年度末現在） | ３か年度目（令和6年度末現在） | ４か年度目（令和7年度末現在） | ５か年度目（令和8年度末現在） | 合計 | 社会福祉充実事業未充当額 |
| 203,350千円 | 192,450千円 | 174,850千円 | 153,450 千円 | 　76,450千円 | 0千円 |  | 0 千円 |
|  | うち社会福祉充実事業費（単位：千円） |  | △10,900千円 | △17,600千円 | △21,400千円 | △77,000千円 | △76,450千円 | △203,350千円 |  |
| 本計画の対象期間 | 令和４年４月１日～令和９年３月３１日 |

**２．事業計画**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位千円）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施時期 | 事業名 | 事業種別 | 既存・新規の別 | 事業概要 | 施設整備の有無 | 事業費 |
| １か年度目 | 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | しおなみ苑送迎ワゴン車更新 | 有 | 　4,000 |
| 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | しおなみ苑利用者ベッド更新 | 有 | 3,000 |
| 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 和知保育園園庭遊具設置工事（安田式遊具ジャングル登降棒） | 有 | 2,000 |
| 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 和知保育園遊戯室トイレ洋式化改修工事（２か所） | 有 | 1,600 |
| 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 和知保育園園舎内トイレ改修工事（床張り替え） | 有 | 300 |
| 小計 | 10,900 |
| ２か年度目 | 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | しおなみ苑男性棟トイレ改修工事 | 有 | 9,000 |
| 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | しおなみ苑男性側食堂手洗い改修工事 | 有 | 4,000 |
| 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | しおなみ苑女性棟洗面所改修工事 | 有 | 4,000 |
| 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 和知保育園保育室用デジタルピアノ３台 | 有 | 600 |
| 小計 | 17,600 |
| ３か年度目 | 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | しおなみ苑女性棟トイレ改修工事 | 有 | 9,000 |
| 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | しおなみ苑女性側食堂手洗い改修工事 | 有 | 4,000 |
| 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | しおなみ苑男性棟洗面所改修工事 | 有 | 4,000 |
| 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 和知保育園保育室床張替え工事（６部屋） | 有 | 3,600 |
| 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 和知保育園園舎内壁修繕（玄関上部他） | 有 | 800 |
| 小計 | 21,400 |
| ４か年度目 | 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | しおなみ苑室内クロス張替え工事 | 有 | 40,000 |
| 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | しおなみ苑照明LED化工事 | 有 | 5,000 |
| 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | しおなみ苑居室改修工事（入口扉・カーテン等） | 有 | 30,000 |
| 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 和知保育園運動場整備（排水土入れ替え等） | 有 | 2,000 |
| 小計 | 77,000 |
| ５か年度目 | 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | しおなみ苑駐車場整備及び車庫建設事業 | 有 | 49,770 |
| 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | しおなみ苑作業用（内職）運搬トラック | 有 | 6,000 |
| 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | しおなみ苑非常用発電機新設工事 | 有 | 30,000 |
| 施設改修事業及び備品購入事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 和知保育園調理室内部修繕 | 有 | 600 |
| 小計 | 86,370 |
| 合計 | 213,270 |

* 欄が不足する場合は適宜追加すること。

**３．社会福祉充実残額の使途に関する検討結果**

|  |  |
| --- | --- |
| 検討順 | 検討結果 |
| ①　社会福祉事業及び公益事業（小規模事業） | 施設の老朽化に伴い、設備機器や車両の更新を行い、利用者の快適性と利便性を向上させることを目的として行う。 |
| ②　地域公益事業 | ①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。 |
| ③　①及び②以外の公益事業 | ①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。 |

**４．資金計画**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 事業費内訳 | １か年度目 | ２か年度目 | ３か年度目 | ４か年度目 | ５か年度目 | 合計 |
| 施設改修事業及び備品購入事業調設備事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | 10,900 | 17,600 | 21,400 | 77,000 | 86,370 | 213,270 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 10,900 | 17,600 | 21,400 | 77,000 | 76,450 | 203,350 |
| 補助金 |  |  |  |  |  |  |
| 借入金 |  |  |  |  |  |  |
| 事業収益 |  |  |  |  | 9,920 | 9,920 |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

* 本計画において複数の事業を行う場合は、２．事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

**５．事業の詳細**

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 施設改修事業及び備品購入事業 |
| 主な対象者 | しおなみ苑（利用者･職員）、和知保育園（園児･職員） |
| 想定される対象者数 | しおなみ苑（８７人）、和知保育園（　８６人） |
| 事業の実施地域 | しおなみ苑、和知保育園 |
| 事業の実施時期 | 令和４年４月１日～令和９年３月３１日 |
| 事業内容 | 令和４年度　　（送迎車両）苑使用の送迎用自動車であるが、老朽化が進み走行中の異音が発生しておりやや危険が伴うこと、ナビゲーションシステムもなくバックモニターも装備していないので後方確認がやりづらく安全性に乏しいこと等、近年の安全システムの面でも現状リスクが高いため、利用者の安全と職員の職場環境を充実させるため更新する。　　　　　　　（介護用ベッド）利用者の現在使用中のベッドが一般のベッドであるため、利用者の高齢化による手摺り・リクライニング機能・高さ調節機能などが必要になってきており、利用者の生活環境を充実させるためと、職員の介護負担軽減による職場環境の充実を図るため更新を行う。　　　　　　　（園庭遊具）園庭遊具の老朽化のため入れ替えを行い、園児の体力面や情操教育の面で充実を図る。　　　　　　　（遊戯室トイレ）まだ和式のところがあり、家庭では洋式が主であるため、事態に合わせ様式への入れ替えを行い、園児の利用環境や衛生面での充実を図る。（園舎内トイレ）床がタイル張りで老朽化しており、滑ったりして転倒の危険もあるのと臭い等の問題もあるので、床の張替えを行い、園児の利用環境の充実を図る。令和５年度　　（男性棟トイレ改修）利用者の高齢化に伴い、トイレ介助が必要な利用者の増加で現状の洋式トイレの数では対応できないことや、介助スペースが狭いこともあり介助が困難であるため、全面改修を行い、利用者の生活環境と利便性の充実を図る。　　　　　　　　　　　　　（男性手洗い場・女性棟洗面所）高齢化や重度化が進み、車いすでの介助が増えたため、現状では洗いにくいので、車いすも使用できるように改修することで、利用者の衛生面での環境充実と職員の介助負担軽減による職場環境の充実を図る。（デジタルピアノ）保育室にあるデジタルピアノの使用年数が長く、音の出が悪くなっているところもあるため、更新を行い園児の音楽保育の充実を図る。令和６年度　　（女性棟トイレ改修）利用者の高齢化に伴い、トイレ介助が必要な利用者の増加で現状の洋式トイレの数では対応できないことや、介助スペースが狭いこともあり介助が困難であるため、全面改修を行い、利用者の生活環境と利便性の充実を図る。　　　　　　　　　　　　　（女性手洗い場・男性棟洗面所）高齢化や重度化が進み、車いすでの介助が増えたため、現状では洗いにくいので、車いすも使用できるように改修することで、利用者の衛生面での環境充実と職員の介助負担軽減による職場環境の充実を図る。（保育室床張替え）保育室床が経年劣化と使用頻度の関係から、擦り減っている部分や汚れが目立ってきている部分もあるため、張替えを行い保育環境の充実を図る。（園舎内壁修繕）保育園玄関付近の壁の経年劣化や汚損等がみられるため、修繕を行い園児の利用環境の充実を図る。令和７年度　　（クロス張替え）築２０年が経過しクロスの破損や汚れが目立つため、利用者の生活環境改善も含め、クロスの貼替えを行う。クロスには消臭機能をもたせることにより、来苑者に対する臭いへの配慮等も行い、生活環境の充実を図る。（LED化工事）現在、利用者居室の電灯は従来の蛍光灯であり、放熱の問題・寿命の問題・省エネの問題を抱えていることや、光のちらつき等もあるため、利用者の目に優しいLED電灯に交換することで、利用者の生活環境の充実を図る。　　　　　　　（居室扉・カーテン等）築２０年が経過し居室の扉も動きが悪いところがあり、利用者が開閉するのに力が必要で、開閉時の音が大きいところもあるため改修を行う。また、居室のカーテン等は消臭機能や遮光機能を備えたものに変更することで、利用者の生活環境の充実を図る。　　　　　　　（保育園運動場整備）園庭の水はけ等が悪く、雨降りの後園児が遊ぶことが困難なため、水はけを良くする整備を行い、園児の保育の充実を図る。令和８年度　　（駐車場整備及び車庫建設）お祭りや各行事の地域交流時に車しか交通手段がないため、現在の駐車スペースでは、来苑者は離れた場所に駐車して行事に参加して頂くしかなく不便な状態である。駐車スペースを拡大し、地域交流時の来苑者の利便性を向上させることで、地域とのふれあいを充実させる。　　　　　　　（作業用車両）作業用トラックは購入から１９年経過しており、近年の安全装置やナビゲーション、バックモニターなどの装備がない状態である。利用者も同乗して納品に使用するため、利用者の安全面での充実を図る。　　　　　　　（非常用発電機）現在、スプリンクラーと非常灯の電源確保の為、発電機は設置しているが、夏季に非常事態が発生した場合、エアコン電源の確保ができない。非常時に利用者の生命を守るため、非常用電源を確保し利用者の安全面の充実を図る。　　　　　　　（調理室内部修繕）園児の給食を作る調理場の床の塗装や、調理器具の一部入れ替えなどを行い、環境を整えて園児への給食提供の充実を図ると共に、調理職員の職場環境の充実を図る。 |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 車両は半導体不足により納期がかかるため、６月に注文し車検までに納車予定。介護ベッドは必要の状況を確認し、随時購入する。遊具やトイレ工事は園児の利用状況を考慮して、園児の使用を出来るだけ妨げないよう配慮しながら施工する。（コロナ感染症の状況も考慮する） |
| 2か年度目 | 設計事務所と契約し、今後のスケジュールを決定する。デジタルピアノは、半導体の事も考慮して納期を確認し、早めの発注を行う。（コロナ感染症の状況も考慮する） |
| 3か年度目 | ２か年目の状況を確認し年度スケジュールを決定する。保育園の床張り替えは、園児の利用が少ない時を考慮して行う。（コロナ感染症の状況も考慮する） |
| 4か年度目 | ５月より工事にかかり、９月に完成の予定。３か年目の工事状況も合わせ、スケジュールを決定する。運動場整備は、園児の利用が少ない時を考慮して行う事と、園児があまり運動場で遊ばない時期を考慮して行う。 |
| 5か年度目 | ５月より調整に入り、１０月までには工事完了を予定する。調理室修繕は、園児の利用が少ない時を考慮して行う事とする。（コロナ感染症の状況も考慮する） |
| 事業費積算（概算） | １年目　車両価格は、見積もりにより算出して4,000千円　　　　介護用ベッドは、カタログ単価450千円/台で6台入れ替えの積算。　　　　450千円×6台＝2,700千円（付属品を計算に入れ約3,000千円）　　　　（園庭遊具）遊具本体1,628千円に工事費で約2,000千円　　　　（遊戯室トイレ）便器取り替え工事費込みで平均500千円×3台分、1,500千円で計算し、その他経費を見込んで概算1,600千円で計算。　　　　（園舎トイレ）床改修工事　㎡単価15,000円で計算して20㎡×15千円　　　　概算300千円２年目　トイレ改修は見積もりの積算価格を半分に考え、さらに分割による仮設トイレなどの費用等考慮し、男性棟のみで9,000千円とする。洗面所・手洗い場については、一般的家屋のリフォーム価格を参考に算出し、概ねの金額を予定するが、修繕を全体的に考えるため設計士を入れ、最終的に決定する。　　　　（デジタルピアノ）ヤマハグラビノーバ（予定）CLP-735定価214,500円　　　　3台で概算600千円３年目　トイレ改修は見積もりの積算価格を半分に考え、さらに分割による仮設トイレなどの費用等考慮し、女性棟のみで9,000千円とする。洗面所・手洗い場については、一般的家屋のリフォーム価格を参考に算出し、概ねの金額を予定するが、修繕を全体的に考えるため設計士を入れ、最終的に決定する。　　　　（保育室床張替え）床張替え単価20,000円/㎡（撤去含む）施工面積180㎡概算3,600千円　　　　（園舎壁修繕）壁紙単価3,000円/㎡で計算しボードの張替え工事など含み、概算800千円４年目　クロスの張替えは、おおよそ3,000円/㎡、施工面積10,000㎡で計算し、その他経費を見込んで概算40,000千円　　　　LEDのカタログ単価38,000円/1か所(工賃含む)×100か所で計算。足場等の計算も入れ概算5,000千円　　　　居室出入り扉が枠から変更で一基500,000円/1か所×42か所と居室防炎・遮光・消臭カーテンを概算で算出。600,000円×42＝25,200,000円、カーテンその他約5,000,000円を合わせて、概算30,000千円　　　　（運動場整備）土壌改良工事15,000円/㎡×200㎡で計算概算2,000千円５年目　駐車場等は、おおよその概算、埋め立て12,000立米に単価3,200円/立米で計算して12,000×3,200＝38,400千円立木伐採・転圧・舗装・外構で13,200円/㎡×800㎡＝10,560千円合計48,960千円　概ね49,770千円作業用車両は車両価格が400万円、アルミ架装を付帯し200万円追加により合計6,000千円の概算。非常用発電機は見積もり2,500万円に各種届出、整地工事などと物価上昇も見込んで30,000千円の概算。　　　　（保育園調理室）調理器具（コンロ等）で概算400千円、その他棚などの備品を含み概算600千円 |
| 合計 | 213,270千円（うち社会福祉充実残額充当額203,350千円） |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 |  |

* 本計画において複数の事業を行う場合は、２．事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

**６．社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が５か年度を超える理由**

|  |
| --- |
|  |